**План мероприятий на 2022-2025 годы по реализации Концепции развития психологической службы в системе образования в Новгородском муниципальном районе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ответственный исполнитель и соисполнитель** | **Ожидаемый результат** |
| 1. **Кадровое обеспечение психологической службы в системе общего образования** | | | | |
| 1.1 | Анализ кадрового обеспечения психолого-педагогической службы школ и детских садов района | ежегодно | Комитет образования | Аналитический отчет, размещенный в сети Интернет |
| 1.2 | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса пофессионального педагогического мастерства .Номинация «Педагог-психолог» | ежегодно | Комитет образования, образовательные организации | Информационные материалы, размещенные в сети Интернет |
| 1.3 | Участие педагогов-психологов в региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагог-психолог года» | ежегодно | Комитет образования, образовательные организации | Информационные материалы, размещенные в сети Интернет |
| 1.4 | Направление на курсы повышения квалификации педагогов-психологов образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования | ежегодно | Образовательные организации | Повышение квалификации педагогов-психологов |
| 1.5 | Открытие профильного психолого-педагогического класса | сентябрь 2023 года | Комитет образования , МАОУ «Панковская СОШ» | Информационные материалы в сети Интернет |
| 1. **Методическое обеспечение деятельности психологической службы в системе общего образования** | | | | |
| 2.1 | Направление педагогов-психологов на совещания, конференции, семинары, иные мероприятия по актуальным вопросам деятельности психологической службы в системе общего образования в ГОБУ НОЦППМС | ежегодно | Комитет образования, образовательные организации | Информация о посещении мероприятий , размещенная в сети Интернет |
| 2.2 | Организация и проведение «Недели психологии» в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | ежегодно | Комитет образования, образовательные организации | Информация о мероприятии, размещенная в сети Интернет |
| 2.3 | Проведение мероприятий в соответствии с методической темой «Психологическая безопасность образовательной организации» | ежегодно | Образовательные организации | Информация о мероприятии, размещенная в сети Интернет |
| 2.4 | Использование коррекционно-развивающих и профилактических программ для деятельности педагога-психолога | ежегодно | Педагоги-психологи образовательных организаций |  |
| 2.5 | Реализация стандартов оказания психологической помощи участникам образовательных отношений в системе общего образования в соответствии с федеральными документами | I-II квартал  2024 года | Образовательные организации | Информация о мероприятиях, размещенная в сети Интернет |
| 2.6 | Информирование специалистов об использовании в работе адаптированных и стандартизированных методик психологической диагностики для оценки целевых ориентиров дошкольного образования, метапредметных компетенций и личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, направленных для работы Министерства просвещения РФ, ФГБУ «Российская академия образования» | IV квартал 2024 года | Комитет образования, образовательные организации | Информация о мероприятиях, размещенная в сети Интернет |
| 2.7 | Трансляция опыта работы специалистов психологической службы в системе общего образования на мероприятиях областного и федерального уровня | ежегодно | Образовательные организации | Информация о мероприятиях, размещенная в сети Интернет |
| 1. **Научное обеспечение психологической службы в системе общего образования** | | | | |
| 3.1 | Содействие в проведении общероссийских популяционных исследований современных детей и молодежи в Российской Федерации в целях стандартизации психологических методов диагностики, оценки индивидуально-психологических и возрастных особенностей обучающихся в разные периоды обучения. | III квартал 2024 года, далее ежегодно | Комитет образования, образовательные организации | Аналитический отчет, размещенный в сети Интернет |
| 1. **Информационное обеспечение психологической службы в системе общего образования** | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий по популяризации и информированию населения о возможности получения психолого-педагогической, в том числе экстренной психологической помощи | ежегодно | Комитет образования, образовательные организации | Информация о мероприятиях, размещенная в сети Интернет |
| 4.2 | Обеспечение тиражирования положительного опыта по психологическому просвещению участников образовательных отношений | ежегодно | Образовательные организации | Информация о мероприятиях, размещенная в сети Интернет |