

**МИНИСТЕРСТВО образования Новгородской области**

**ПРИКАЗ**

19.10.2021 № 1230

Великий Новгород

О введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

в Новгородской области

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:

календарь перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в Новгородской области (далее календарь);

план-график по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Новгородской области (далее план – график).

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием городского и муниципальных округов, муниципальных районов области, образовательных организаций обеспечить выполнение плана – графика, календаря.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Министр** |  | **Е.Н. Серебрякова** |

Шепило Анатолий Григорьевич

(8162) 50-11-28

18.10.2021

Указатель рассылки

1. Сатин А.Н. – 1

2. Кохан М.В. – 1

3. Уральская Н.Г. -1

4. Шепило А.Г. – 1

5. Середюк И.Л. - 1

6. МОУО

7. ГОУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Заместитель министра – директор департамента по надзору и контролю в сфере образования*    *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Шепило*  *«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года* |  | *Заместитель директора департамента по надзору и контролю в сфере образования- начальник отдела правового и документационного обеспечения*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Г. Макарова*  *«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года* |
| *Заместитель министра – директор департамента общего образования*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Сатин*  *«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года* |  |  |

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования

Новгородской области

от 19.10.2021\_ № 1230\_\_\_\_\_

**Календарь перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в Новгородской области**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класс** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Учебный год** | **начальное общее образование** | | | | **основное общее образование** | | | | |
| **2022/2023** | +1 |  |  |  | +1 |  |  |  |  |
| **2023/2024** |  | +2 | +2 | +2 |  | + 2 | +2 | +2 |  |

+1 – для начала обучения по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования не требуется согласие родителей.

+2 – для перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования требуется согласие родителей.

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования   
Новгородской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**План-график по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта   
начального общего и основного общего образования в Новгородской области**

| Направления мероприятий | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС, ФГОС НОО и ФГОС ООО) | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | департамент общего образования министерства образования Новгородской области (далее – департамент общего образования)  органы управления образованием городского (муниципального) округа, муниципального района (далее – МОУО)  образовательные организации (далее – ОО) |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в городском (муниципальном) округе, муниципальном районе | октябрь 2021 года | МОУО |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательной организации, реализующей программы начального общего и основногообщего образования | ноябрь 2021 года | ОО |
| Подготовка инструктивно - информационного письма о подготовке к введению ФГОС НОО, ФГС ООО в Новгородской области | октябрь 2021 года | департамент общего образования |
| Разработка на основе примерных основных образовательных программ начального общего и основногообщего образования основных образовательных программ начального общего и основногообщего образования ОО, в том числе, рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО и утверждение данных программ. | начального общего образования до 01.04.2022;  основногообщего образования до 01.08.2022 | ОО |
| Обеспечение соответствия нормативной базы ОО требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-технического обеспечение и другое) | до 01.08.2022 | ОО |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых образовательном процессе в соответствии с ФГОС | до 01.07.2022 | ОО |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создать областной координационный совет по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основногообщего образования в Новгородской области | до 31.10.2021 | департамент общего образования |
| Создание в ОО рабочих групп по подготовке к введению ФГОС | до 31.10.2021 | ОО |
| Анализ готовности ОО к введению ФГОС | до 01.11.2021 | ОО |
| Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФГОС | ежегодно до 01 сентября | департамент общего образования,  Государственное областное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональный институт профессионального развития» (далее - РИПР), МОУО |
|  | Совещание со специалистами МОУО по вопросам введения ФГОС | ноябрь 2021 года | департамент общего образования,  департамент по надзору и контролю в сфере образования министерства образования Новгородской области,  РИПР |
|  | Координация взаимодействия ОО, организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию воспитательной работы и внеурочной деятельности, учет внеучебных достижений обучающихся | постоянно | департамент общего образования,  РИПР,  МОУО |
|  | Реализация моделей взаимодействия ОО, организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию воспитательной работы, внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся | ежегодно | ОО, организации дополнительного образования детей, учреждения культуры и спорта |
| Проведение постоянно действующих семинаров (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС | постоянно | РИПР |
|  | Организация и проведение региональных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС | ежегодно | РИПР |
| Создание региональной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основногообщего образования | до 01.07.2022 | департамент общего образования,  РИПР |
| Организация деятельности учебно-методического объединения по сопровождению введения ФГОС | до 01.12.2021 | РИПР |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | 2021 - 2025 годы | МОУО,  ОО |
|  | Привлечение органов государственно-общественного управления ОО к проектированию основной образовательной программы среднего общего образования | начального общего образования до 01.04.2022;  основногообщего образования до 01.08.2022 | ОО |
|  | Оказание консультативной и информационной помощи руководителям и педагогическим работникам ОО | постоянно | РИПР |
|  | Проведение мониторинга введения ФГОС | 2022 – 2025 годы | департамент общего образования,  РИПР |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Организация предоставления дополнительного профессионального образования руководящим и педагогическим работникам по вопросам ФГОС | 2021 – 2022 годы | департамент общего образования |
| Разработка и реализация дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС | 2021 год | РИПР |
| Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС | до 31 декабря года, предшествующего году введения ФГОС, но не позднее 31.12.2024 | ОО |
| Разработка (корректировка) плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС | ежегодно до 25 августа | ОО |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Информирование общественности на официальном сайте министерства, в средствах массовой информации о подготовке к введению ФГОС, о ходе и результатах введения ФГОС | 2021 – 2025 годы | департамент общего образования |
| Организация публичной отчетности ОО области о ходе и результатах введения ФГОС | ежегодно | департамент общего образования,  МОУО |
| Размещение информации о введении ФГОС на официальных сайтах ОО | ежегодно | ОО |
| Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего и основного общего образования | ежегодно | ОО |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом требований к оснащенности учебного процесса с учетом требований ФГОС | до 01.08.2022 | ОО |
| Материально – техническое оснащение ОО в соответствии с требованиями ФГОС | до 31.08.2022 | ОО |