Проект

|  |
| --- |
| Администрация Новгородского муниципального района  Новгородской области |
| КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ **АДМИНИСТРАЦИИ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** |
| Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |
|  |
| от 30.12.2020 № 236 |
| Великий Новгород |
|  |

**Об утверждении муниципальной дорожной карты**

**по внедрению проекта «Школа без табачного дыма»**

**(Сахалинская область)**

|  |
| --- |
|  |

Во исполнение поручения Губернатора Новгородской области в соответствии с Дорожной картой по внедрению на территории Новгородской области лучших практик, содержащихся в Цифровой платформы региональных практик устойчивого развития «Смартека» (проект «Школа без табачного дыма» (Сахалинская область), муниципальной дорожной карты по внедрению проекта «Школа без табачного дыма» (Сахалинская область) (далее дорожная карта)

1. Утвердить дорожную карту (приложение).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий проекта «Школа без табачного дыма» (Сахалинская область) (далее проект) среди обучающихся 7, 8 классов с декабря 2020 года по июнь 2022 года.

2.2. Назначить ответственных за обеспечение информационного и методического сопровождение проекта

2.3. Подвести промежуточные и окончательные итоги проекта в июне 2021 года, в июне 2022 года.

3. Соколовой Е.А., заместителю начальника отдела молодежной политики, дополнительного образования и воспитательной работы комитета, собрать, проанализировать промежуточные и окончательные отчеты общеобразовательных организаций района о реализации проекта в июне 2021 года, в июне 2022 года.

4. Контроль исполнения распоряжения возложить на Виноградову О.Н., заместителя председателя комитета, начальника отдела молодежной политики, дополнительного образования и воспитательной работы комитета.

**Председатель комитета Э.Н. Касумова**

Соколова Елена Александровна

Приложение

**Муниципальная дорожная карта**

**по внедрению проекта «Школа без табачного дыма» (Сахалинская область)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** | **Ответственный исполнитель мероприятия** |
| 1. | Участие в областном межведомственном совещании по вопросам реализации проекта «Школа без табачного дыма» (Сахаликская область) (далее проект) на территории Новгородской области с участием представителей министерства образования Новгородской области, министерства здравоохранения Новгородской области, министерства спорта и молодежной политики Новгородской области, образовательных и медицинских учреждений, органов управления образованием и молодежной политики. | Декабрь-январь 2021 года | Министерство образования Новгородской области, комитет образования АНМР |
| 2 | Ознакомление педагогических коллективов школ с проектом | Декабрь-январь 2021 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3. | Разработка и принятие нормативного правового документа о реализации проекта с назначением ответственных за обеспечение информационного и методического сопровождения проекта, перечнем мероприятий, направленных на профилактику курения (проведения первичного и итогового анкетирований обучающихся, просмотр социального видеоролика, выступлений агитбригад, лекций медицинских работников, проведение викторин «Профилактика табакокурения», раздача буклетов, мероприятий Всемирного дня без табака ,международного дня отказа от курения и др.). | Декабрь-январь 2021 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 4. | Реализация мероприятий проекта. | Декабрь 2020 года - июнь 2022 года | Руководители общеобразовательных организаций |
| 5. | Подведение промежуточных итогов реализации проекта (сбор и анализ отчетов школ) | Июнь 2021 года | Комитет образования АНМР  Руководители общеобразовательных организаций |
| 6. | Подведение итогов реализации проекта (сбор и анализ отчетов школ, определение перспектив проекта) на территории района. | Июнь 2022 года | Комитет образования АНМР  Руководители общеобразовательных организаций |
| 7. | Участие в областном межведомственном совещании по итогам реализации проекта. | Июнь 2022 года | Комитет образования АНМР  Руководители общеобразовательных организаций |