|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Российская ФедерацияНовгородская областьНовгородский муниципальный район**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** |  |  |
| **Экономический комитет Администрации Новгородского муниципального района** |
| ул. А.Германа, д.11,Великий Новгород, Россия, 173002тел./факс (816+2) 76-35-36E-mail: komitet53@gmail.com <http://5311scom.edusite.ru>официальный сайт в сети Интернет |  |
| **От 01.02.2016.** | **№ 08-05/190** |  |
| на №  | от  |  |
| **Информация о ходе реализации долгосрочной программы «**Развитие образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе на 2014-2020 годы**» за 2015 год** |  |

Информация о ходе реализации долгосрочной

программы «Развитие образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

за 2015 год

**1.Обеспечение на территории района доступного и качественного образования, соответствующего перспективным задачам развития экономики и потребностям населения района**

* + 1. **Доля детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7-ми лет, осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста** – стабильно сохраняется на уровне 100%. Планируемое значение на 2015 год - 100%.

**1.1.2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 1000 детей** на территории Новгородского муниципального районасоставляет 834 мест. Планируемое значение на 2015 год - 887 мест (от общей численности детей от 1 года до 7 лет, проживающих на территории района, от потребности – 1138 мест на 1000 воспитанников детских садов Новгородского района). Новгородский муниципальный район активно участвует в реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования. Ежегодно, начиная с 2011 года, создаются новые места для детей дошкольного возраста, в том числе в 2015 году создано 49 мест для детей дошкольного возраста.

1. В МАДОУ № 3 п. Тёсово-Нетыльский где по решению Арбитражного суда Новгородской области от 29 мая 2013 года дело № А 44-860/2013 групповые помещения, расположенные на вторых этажах двух зданий, были закрыты с 03 июня 2013 года до выполнения требований пожарной безопасности. С целью выполнения решения требований пожарной безопасности произведён ремонт помещений, кровли и реконструкция пожарных наружных лестниц в одном из двух зданий детского сада, в результате чего воссоздано 32 места и обеспечена возможность использования целевого назначения групповых помещений, расположенных на втором этаже.

2. В МАДОУ № 25 д. Трубичино – 17 мест посредством эффективного использования помещений дошкольного образовательного учреждения (оптимизация площадей спален групповых помещений за счёт замены индивидуальных кроватей на кровати-комоды трёхуровневые выкатные). Создание 17 дополнительных мест для детей дошкольного возраста позволило полностью обеспечить всех нуждающихся в получении места в детском саду в 2015 году.

На эти цели в 2015 году из федерального и областного бюджета Новгородский муниципальный район получил субсидии в размере 7249,0 тыс. руб., на софинансирование из муниципального бюджета района выделено 73,3 тыс.руб.

В тоже время целевой показатель по обеспеченности местами детей в дошкольных образовательных организациях не выполнен, наблюдается отрицательная динамика, снижение на 53 единицы. Объясняется это объективными причинами, численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет увеличилась на 348 человек в сравнении с 2014 годом.

* + 1. **Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют**

**возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста,** составляет 100%. Планируемое значение на 2015 год – 100%.

Благодаря активному участию Новгородского муниципального в реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в Новгородской области, ежегодно начиная с 2011 года, создаются новые места для детей дошкольного возраста. Это позволяет обеспечивать 100% доступность получения бесплатного и качественного дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

**1.1.4.** **Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами**

**дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста** составляет 85%. Планируемое значение на 2015 год - 88%. Контингент воспитанников детских садов увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 77 человек и составляет на 01.01.2016 года 2884 человека. При этом целевое значение по данному показателю не выполнено вследствие увеличения общей численности детей данной возрастной категории, проживающих на территории района.

**1.1.5. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами,** составляет 78,79 %. Планируемое значение на 2015 год – 74,96%.

Основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и условиям реализации ФГОС начального общего образования реализуется в 17 (100%) общеобразовательных учреждениях.

1699 учащихся начальных классов обучаются в соответствии с требованиями ФГОС, что составляет 100% от общего количества учащихся в начальной школе.

Продолжилось обучение по ФГОС на ступени основного общего образования. 396 учащихся 5-х классов, 386 учащихся 6-х классов, 297 учащихся 7-х классов и 124 учащихся 8-х классов продолжают обучение в соответствии с требованиями ФГОС.

Доля учащихся, обучающихся по программам начального общего и основного общего образования от общего количества школьников, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, составляет 78,79%, что на 8,16 % выше прошлогоднего показателя.

**1.1.6. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем,** составляет 100%. Планируемое значение на 2015 год – 98,97%.

В 2015 году 87 выпускников из 9 средних общеобразовательных школ района участвовали в ЕГЭ. Все они участвовали в ЕГЭ по двум обязательным предметам – по русскому языку и математике (базовый или профильный уровень), что является обязательным требованием для получения аттестата о среднем общем образовании, что подтверждает положительную динамику по сравнению с 2014 годом, когда процент выпускников, не сдавших ЕГЭ по математике, составил – 8,14 (7 из 86 участвовавших в ЕГЭ).

**1.1.7. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ,** составляет 1,44. Планируемое значение на 2015 год – 1,52. Планируемое значение данного показателя рассчитывается как среднее арифметическое значения соотношений:

- по математике профильной: 48,88:30,16 = 1,62 (48,88 – лучший результат в Чечулинской средней школе и худший результат - 30,16 в Новоселицкой средней школе);

- по математике базовой: 4,33:3,81=1,13 (4,33 –лучший результат в Панковской средней школе и 3,81 – худший результат в Пролетарской средней школе);

- русскому языку: 77,25:48,5=1.59 (77,25 лучший результат в Панковской средней школе и 48,5 – худший результат в Тесово-Нетыльской средней школе).

10% школ района от их общей численности (9 школ) составляет одно общеобразовательное учреждение.

Показатель 2015 года 1,45 существенно лучше показателя 2014 года - 2,02.

**1.1.8. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано,** составляет 100 %. Планируемое значение на 2015 год – 100%.

6 детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможности посещать школу, обучаются на дому дистанционно с помощью информационно-коммуникационных технологий. Рабочие места детей на дому оборудованы компьютерной и цифровой техникой.

**1.1.9. Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений,** составляет 23%. Планируемое значение на 2015 год – 17%.

Образовательные учреждения участвуют в реализации мероприятий районного плана реабилитации инвалидов и созданию им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества на 2011-2015 гг., где поставлены задачи по реабилитации и социализации детей-инвалидов, обеспечению беспрепятственного доступа детей-инвалидов в образовательные учреждения.

Тесово-Нетыльская, Савинская, Новоселицкая и Чечулинская общеобразовательные школы являются базовыми учреждениями, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов.

**1.1.10. Удовлетворенность населения района качеством общего образования,** составляет – 91,1%. Планируемое значение на 2015 год – 53,2.

Максимальный показатель удовлетворенности родителей предоставляемыми услугами превысил 90 процентов. Активизация деятельности общеобразовательных организаций по данному направлению деятельности способствовала увеличению положительных ответов родителей. По всем позициям зафиксирована положительная динамика. Наиболее высоко эта категория участников образовательного процесса оценивает организацию питания школьников, состояние материально-технической базы учреждения. На 8 процентов повысилась степень информированности родителей о происходящих значимых событиях в деятельности школы.

Деятельность в Новоселицкой, Бронницкой, Панковской, Ермолинской, Трубичинской и Борковской школах в конце 2014/2015 учебного года оценена родителями наиболее высоко. По отношению к результатам на начало учебного года зафиксирована положительная динамика в восьми общеобразовательных организациях (Подберезской, Пролетарской, Тесово-Нетыльской, Григоровской, Захарьинской, Новгородской, Савинской и Тесовской школах).

**Удовлетворенность населения района качеством дошкольного образования,** составляет – 96,2%. Планируемое значение на 2015 год – 61,7%.

Максимальный показатель удовлетворенности по району по результатам анкетирования родителей, по-прежнему, остается высоким и составляет 96,2% на конец учебного года, что на 0,5% выше первичного мониторинга (начала учебного года). Сохраняется доверие родителей педагогическим работникам. Профессионализм педагогов удовлетворяет 99% родителей, практически на этом же уровне оцениваются взаимоотношения педагогов с воспитанниками и их родителями. По результатам опроса на конец учебного года повысилась степень:

- информированности о деятельности дошкольных учреждений посредством информационно-коммуникативных технологий - на 1,4%,

- обеспеченности книгами, пособиями – на 2,6%;

- удовлетворенности качеством дополнительных образовательных услуг – на 4,1%.

Эффективнее и результативнее сработали в дошкольных организациях № 17 д. Ермолино, № 9 д. Новоселицы, № 19 п. Панковка, № 35 д. Новая Мельница, и № 16 д. Чечулино. Также отмечается положительная динамика уровня удовлетворенности в дошкольных организациях № 7 п. Пролетарий, № 12 д. Григорово, № 15 д. Борки, № 20 п. Панковка, № 28 с.Бронница и № 29 д. Лесная.

**1.1.11. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций,** составляет 88,24%. Планируемое значение на 2015 год – 85,0%.

Интегральный показатель, характеризующий уровень (степень) соответствия сферы общего образования современным требованиям образования рассчитывается как среднее арифметическое отдельных пятнадцати показателей. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составляет 88,24%, что выше прогнозируемого значения. Во всех образовательных организациях созданы условия, полностью отвечающие требованиям СанПинов. 100% общеобразовательных учреждений района отнесены к первой группе санитарно – гигиенического благополучия. В соответствии с договорами во всех образовательных организациях медицинское обслуживание обучающихся (воспитанников) осуществляется государственными учреждениями здравоохранения, имеющими действующую лицензию на организацию медицинского обслуживания. Улучшилась также антитеррористическая защищённость объектов. В соответствии с Федеральным законом все общеобразовательные учреждения района имеют зарегистрированный энергетический паспорт. Во всех образовательных организациях имеются все виды благоустройства. Десять школ района оборудованы пандусами для беспрепятственного доступа инвалидов (Григоровская, Панковская, Подберезская, Трубичинская, Тесово-Нетыльская, Савинская, Новоселицкая, Сырковская, Пролетарская, Чечулинская).

С целью создания современных условий обучения в базовых школах Новгородского муниципального района разработан и согласован с департаментом области План мероприятий по совершенствованию материально-технической базы общеобразовательных организаций в 2014-2015 годах, утвержденный распоряжением комитета образования от 28.03.2014 № 113. Из оперативной информации школ на конец года видно, что работы по укреплению материально-технической базы образовательных организаций проводятся в соответствии с утвержденным графиком. С целью обеспечения гигиенических требований к созданию условий обучения и воспитания в образовательных организациях проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы пищеблоков, медицинских кабинетов, улучшение уровня освещенности, приобретению учебной и игровой специальной мебели и проведению других мероприятий. На эти цели за 2015 год привлечено 4918,8 тыс. руб., из них внебюджетных средств- 4356,3 тыс. руб. и бюджетных- 562,5 тыс. руб. В целях обеспечения и поддержания необходимых санитарно-гигиенических условий школами проводится работа по улучшению материально-технической базы пищеблоков, на эти цели израсходовано 588,9 тыс. руб. из внебюджетных источников.

В целях комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений и активизации их деятельности по озеленению, эстетическому оформлению, повышения значимости и эффективности использования территории в районе в соответствии с распоряжением комитета образования от 13.03.2015. № 58 объявлен смотр-конкурс «Лучшая благоустроенная территория образовательных организаций, подведомственных комитету образования Администрации Новгородского муниципального района 2015 года». Итоги конкурса подведены на августовской педагогической конференции. Лучшим учреждением в номинации «Самый лучший школьный двор» стала МАОУ «Подберезская средняя общеобразовательная школа», в номинации «Самый лучший участок детского сада» - МАДОУ № 16 д. Чечулино.

**1.1.12. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,** составляет 0%. Планируемое значение на 2015 год – 0%.

Все обучающиеся муниципального района посещают общеобразовательные организации в первую смену.

**1.1.13. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования,** составляет 0%. Планируемое значение на 2015 год – 0%. В муниципальном районе отсутствуют школы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.

**1.1.14. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с,** составляет 100%. Планируемое значение на 2015 год – 100%.

Во всех общеобразовательных организациях района обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с.

**1.1.15**. **Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций,** составляет 11,37%. Планируемое значение на 2015 год –10%.

 По данным статистического отчета 83-рик на начало 2015/2016 учебного года в школах района трудятся 255 учителей. Численность учителей в возрасте до 30 лет составляет 29 человек или 10,97% от общего количества учителей.

**Развитие дополнительного образования в Новгородском муниципальном районе**

**1.2.1.** **Повышение удовлетворенности населения района качеством услуг дополнительного образования детей,** находится на уровне 97,0%. Планируемое значение на 2015 год – 64,2%.

В апреле-мае 2015 года проведено анкетирование детей и родителей, направленное на изучение уровня удовлетворённости услугами дополнительного образования. По результатам анкетирования можно сделать следующий вывод: удовлетворённость родителей - 96,3% , детей - 97%.

**1.2.2.** **Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций,** составляет 57,6%. Планируемое значение на 2015 год – 38%.

В конкурсах различного уровня в 2015 году приняли участие 1770 обучающихся общеобразовательных организаций. В 2015 году состоялся муниципальный этап областной олимпиады младших школьников. Приняли участие 59 обучающихся из всех общеобразовательных учреждений района. В областном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 25 человек. Также состоялся районный этап Всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 371 школьник. Всего в мероприятиях приняли участие 2225 обучающихся, что составляет 57,6% от общего количества обучающихся (3862 человека).

**1.2.3. Доля руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей,** составляет 100%. Планируемое значение на 2015 год – 100%.

Сведения о курсах повышения квалификации:

«Введение в должность» (2013)

«Контрольно-аналитическая деятельность руководителя учреждения дополнительного образования» (2014)

«Прохождение обучения мерам пожарной безопасности» (2015)

«Прохождение обучения по ГО и ЧС, по направлению «руководители организаций, не отнесённых к категориям по ГО (2015)

«Обучение руководителей и специалистов по охране труда» (2015)

**1.2.4. Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций дополнительного образования детей,** составляет 100%. Планируемое значение на 2015 год – 100%.

**1.2.5.Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте 5-18 лет,** составляет 100%. Планируемое значение на 2015 год – 100%.

В районе проживает 7076 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Во внеурочное время детям предоставляется широкий спектр объединений дополнительного образования по различным направленностям. Услугу по дополнительному образованию школьники района получают как у себя в школе, так и через муниципальное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы.

На базе общеобразовательных учреждений по данным статистического отчета 1-ДО за счет собственных средств функционирует 201 объединение с охватом 5559 обучающихся, что на 17% выше показателя 2014 года.

Кроме этого в Центре внешкольной работы 2015 году функционировало 131 объединение с охватом 2685 обучающихся. В 2014 году на базе Центра занималось 2549 человек.

**1.2.6.Доля детей старшего школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей старшего школьного возраста,** составляет 100%. Планируемое значение на 2015 год – 100%.

В 2015 году количество обучающихся 10-11 классов составляет 173 человека. Через Центр внешкольной работы услуги дополнительного образования получают 81 ребенок. Они посещают объединения «Юнкор», «Волейбол», «Футбол», «Экология», «Патриот», «Баскетбол», «Лёгкая атлетика», «Юный правозащитник», «Аэробика», «Школа лидера «МЫ ВМЕСТЕ», «Русская лапта», «Алгоритм». Количество детей старшего школьного возраста, посещающие объединения в образовательных организациях, составляет 38 человек. 54 человека получают услуги дополнительного образования на базе учреждений культуры и спорта.

**1.2.7.Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья,** составляет 98,7%. Планируемое значение на 2014 год – 95,5%.

Общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет с ОВЗ составляет 957. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 5-7 лет составляет 404 человека. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 7-18 лет составляет 553 человека. Дети с ОВЗ охвачены услугами дополнительного образования в образовательных организациях. Они посещают следующие объединения: «Художественная вышивка», «Вязание крючком», «Рисунок и живопись». Дети, обучающиеся на дому, вовлечены в индивидуальную творческую деятельность.

**1.2.8.Доля детей, охваченных новыми формами досуга, отдыха и оздоровления, социальными практиками, общественной деятельности детей, клубными формами от общего количества детей школьной возраста,** составляет 88,2% . Планируемое значение на 2015 год – 65%.

Из общего количества детей школьного возраста, зарегистрированных в Новгородском муниципальном районе – 5713 человек – 5038 детей охвачены новыми формами досуга, отдыха, такими как внеурочная деятельность, отдых в санаториях классами, волонтерское движение и т.д.

**1.2.9.Количество творческих, научных, технических, спортивных и других объединений дополнительного образования детей, расположенных на территории муниципального района,** составляет 332. Планируемое значение в 2015 году – 202.

На базе Центра внешкольной работы в 2015 году организована работа 131 объединения. На базе общеобразовательных организаций района функционирует 201 объединение дополнительного образования, что на 40 кружков больше, чем в 2014 году.

**1.2.10.Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных современными программами каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет,** составляет 39,5%. Планируемое значение в 2015 году – 36,5%.

Общая численность детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории района – 7076. Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных каникулярным образовательным отдыхом (отдых детей в лагерях различного типа, походы, экскурсии), составляет 2792 ребенка.

**1.2.11.Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе,** составляет 70,0**%**. Планируемое значение в 2015 году – 68,3%.

Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе, составляет 70,0 % (2703 человек). Значение показателя, достигнутое в 2015 году, превышает планируемое значение на 1,7%. Значение показателя достигнуто, в том числе, и в связи с открытием спортивных секций новых направлений.

**1.2.12.Уровень физической подготовленности детей** составляет 162,2%. Планируемое значение в 2015 году – 31,6%. Проанализировать данный показатель нет возможности в связи с изменением технологии его подсчета. Таким образом, анализ показателя будет произведен по итогам 2015-2016 учебного года.

**1.2.13.Количество предметных олимпиад в рамках всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в которых принимают участие обучающиеся района:**

**Муниципальный этап** факт - 19; план -19

**Областной этап** факт - 15; план - 19;

Недовыполнение плана по количеству олимпиад областного уровня, в которых приняли участие обучающиеся общеобразовательных учреждений Новгородского муниципального района, связано с изменением порядка представительства от муниципальных районов. На областной уровень приглашались учащиеся по рейтингу, а не фиксированное количество победителей и призеров муниципального этапа от каждого муниципального района, как было в предшествующие годы. Учащиеся района не приняли участие в олимпиадах: английский и немецкий языки, литература, МХК, экология – не прошли по рейтингу.

**1.2.14.Количество обучающихся образовательных организаций района, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам:**

**Муниципальный этап** факт - 371; план - 375;

**Областной этап** факт - 25; план - 41;

**1.2.15.Количество призовых мест, занятых учащимися образовательных организаций района в областных мероприятиях,** составляет 21 мест при планируемом значении – 14 мест.

- областная Творческая олимпиада, посвященная 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского: 3 место – Лукин Даниил, МАУ ДО Центр внешкольной работы;

- Областной конкурс среди организаций и социально активной молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности, на лучшую организацию работы: 1 место – Александрова Аделина, 2 место – Тю Виктория, МАОУ Пролетарская СОШ;

- Областной конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо»: 1 место команда МАОУ «Борковская СОШ»;

- Областной конкурс «Морской венок славы: моряки на службе Отечеству»: Бухгамер Олег – 3 место, МАОУ «Броннцикая СОШ», Кузнецов Евгений – 2 место, МАОУ «Подберезская СОШ»;

- Областной конкурс «Путешествие в страну див»: 1 место – Фусс Роман, МАОУ «Лесновская ООШ», 3 место – Страхова Александра, МАЛОУ «Панковская СОШ»;

- Областной конкурс «Дебаты»: 2 место - команда МАОУ Пролетарской СОШ;

- Областной конкурс «Новгородские дарования»: 2 место - Степанникова Ульяна, ЦВР на базе МАОУ «Лесновская ООШ», 2 место - Козина София, ЦВР на базе МАОУ «Савинская ООШ», 3 место – коллектив МАУ ДОД ЦВР на базе МАОУ «Бронницкая СОШ», 3 место - Демиденко Екатерина, МАУ ДО ЦВР на базе МАОУ «Чечулинская СОШ», 3 место - Яшинькин Павел, ЦВР на базе МАОУ «Панковская СОШ»;

- Областной конкурс «Лучший вожатый»: 2 место - Лукин Даниил, обучающийся МАОУ «Панковская СОШ»;

- Областной конкурс «Ай-да парень!»: 1 место – Лукин Даниил МАУ ДО Центр внешкольной работы;

- Областной экологический форум «Зеленая планета»: 3 место - Макарова Дарья, МАУ ДО ЦВР на базе МАОУ «Захарьинская ООШ»;

- областной этап конкурса «Отечество»: 2 место – Николаев Никита, МАУ ДО ЦВР на базе МАОУ «Панковская СОШ», 2 место – Максимов Максим и Жиров Арсений, МАУ ДО ЦВР на базе МАОУ «Новгородская ООШ», 3 место – Морквин Сергей и Морквин Дмитрий, МАУ ДО ЦВР на базе МАОУ Пролетарской СОШ.

- областной конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни»: 3 место – агитбригада МАУ ДО ЦВР.

**1.2.16.Доля учащихся, принимающих участие в районных творческих мероприятиях, от общего количества учащихся,** составляет 49,9%. Планируемое значение на 2015 год – 15,0%.

В 2015 году было проведено 22 районных мероприятия: Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2015», Районный конкурс «Мисс ЮИД», районный конкурс «Безопасное колесо», районный конкурс «Морской венок славы»; районный конкурс среди организаций и социально- активной молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности, Районный конкурс чтецов “Войны священной страницы – навеки в памяти моей», Районный конкурс «Я-Глава», Районный конкурс авторских стихов «Во славу Победителей», Районный конкурс литературно-музыкальных композиций, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (май, ноябрь 2015 года), районный конкурс «Открытка ветерану», Районный конкурс творческих работ среди обучающихся в образовательных организациях, посвящённый Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, Районный конкурс рисунков и плакатов, посвященных 70-летию Победы, Районный конкурс творческих работ детей и молодежи «Победа в сердце каждого жива», чествование талантливых и одаренных детей «Созвездие талантов», районный конкурс программ дополнительного образования, районный конкурс исследовательских работ «Отечество», районный смотр-конкурс «Зарница», Районный экологический фестиваль «Зеленая планета», районный конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни!», районный конкурс наглядной агитации (листовки, буклеты) антинаркотической направленности, районный конкурс презентаций и инсталляций антинаркотической тематики, районный фестиваль национальных культур «Мир дому твоему». Всего в районных творческих мероприятиях приняли участие 1926 детей.

**2. Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи Новгородского муниципального района**

**2.1.1. Количество реализуемых проектов молодежным Советом при Администрации района** – 3. Планируемое значение на 2015 год -3

В 2015 году члены молодежного совета приняли участие в районной волонтерской акции «Неделя добрых дел», в реализации Всероссийских проектов «Наша общая Победа» и «Герои Великой Победы»

**2.1.2. Количество представленных проектов на областной конкурс по грантовой поддержке молодежных проектов** – 4. Планируемое значение на 2015 год - 4

Проекты представлены МАУ «Дом молодежи», «Тесово-Нетыльский ДК», «Бронницкий СДК», Александром Сомовым (п. Панковка).

**2.1.3. Количество изданных и распространенных информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодежной политики** – 3. Планируемое значение на 2015 год – 3.

МАУ «Дом молодежи» разработали и распространили буклет «Я – гражданин России». Разработан буклет по профилактике экстремизма в молодежной среде. Выпущена газета «Молодая линия».

**2.1.4. Количество клубов молодых семей, действующих на территории района** – 32. Планируемое значение на 2015 год - 29

 Возобновлена работа клуба молодой семьи при МАУ «Бронницкий СДК», созданы клубы в МАОУ «Чечулинская СОШ», «Новгородская ООШ», «Новоселицкая СОШ», «Сырковская СОШ». «Совет отцов» в МАОУ «Савинская ООШ».

**2.1.5. Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации,** от общего числа молодежи составляет 1,8 %. Планируемое значение на 2015 год – 0,9 %

В районе реализуется проект «Шаг навстречу» по поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. В 2015 году была продолжена работа по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП и ПДН, в объединения и секции, к участию в волонтерской деятельности, в различных мероприятиях. В клубах молодых семей продолжена работа по оказанию консультационной помощи для молодых одиноких родителей.

**2.1.6**. **Доля молодежи, охваченной профильными лагерями (сменами)** составляет 6,3 %. Планируемое значение на 2015 год – 1%

В каникулярное время в январе, марте и ноябре 2015 года в МАУ ДЗОЛ «Волынь» были организованы профильные смены для молодежи. Смены «Новогодние открытия», «Весенний прорыв» и «Назад в лето» имели творческо-развивающую направленность. В летний период 2015 года были проведены 4 профильные смены: в ДЗОЛ «Волынь» («Страна сказок» - посвящена Году литературы; «Полицейская академия» - гражданско-патриотическая направленность; «Корпорация KIDS» - социально-психологическая направленность; «Победный рубеж» - спортивно-оздоровительная направленность) с общим охватом в 731 человек. В летний период 2015 года на базе 8 общеобразовательных организаций района функционировали 8 лагерей с дневным пребыванием (профильные смены) и 4 лагеря труда и отдыха, в которых отдохнули 224 человека.

**2.1.7**. **Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет** составляет 14,4 %. Планируемое значение на 2015 год – 10 %

Созданы волонтерские формирования в Дорожно-транспортном техникуме, МАУ «Подберезский СДК», МАОУ «Ермолинская ООШ», «Трубичинская ООШ» и МАУ «Дом молодежи».

**3. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания гражданина Новгородского района**

**3.1.1. Количество информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию населения района,** составляет 11 ед. Планируемое значение на 2015 год – 6 ед.

 Для центра допризывной подготовки было приобретено 5 комплектов плакатов и 3 брошюры. Издана газета «Наш долг», посвященная мероприятиям к 70-летию Победы. Издана книга «Забвению не подлежит» и буклет «Завещано помнить».

**3.1.2. Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения района,** составляет 82%. Планируемое значение на 2015 год – 51%.

В год 70-летия Победы учреждениями культуры и образования было организовано и проведено около тысячи мероприятий для населения района.

**3.1.3. Количество действующих патриотических клубов, центров, объединений,** факт - 46 ед.; план - 33 ед.

В 2015 году созданы 3 объединения в образовательных организациях: 1 объединения в МАОУ «Новгородская ООШ», клуб «Отечество» в МАОУ «Борковская СОШ», объединение «Россия» в МАУ «Чечулинский РЦФД». При МАУ ДО ЦВР состоит 13 объединений краеведческой и патриотической направленности.

**3.1.4. Доля молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего числа молодежи района,** факт - 19,2%; план - 13,1%.

В районный центр допризывной подготовки вошли 124 студента Дорожно-транспортного техникума. В МАУ «Дом молодежи» создан кино-клуб «Отечество» с охватом 200 человек. В МАУ «Подберезский СДК» - объединение «Патриоты малой Родины». 30 человек из числа молодежи занимались в клубе «Земляки» МАУ «Пролетарский ДК».

**3.1.5. Количество встреч членов поисковых отрядов с молодежью и обучающимися образовательных организаций,** факт - 14 ед.; план - 2 ед.

В музее МАОУ «Савинская ООШ» состоялось 13 экскурсий-встреч с командиром поискового отряда «Скиф». В МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» состоялась встреча с А.Н. Орловым

**4. Создание необходимых условий для оздоровления, летней занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Новгородского муниципального района**

**4.1.1. Доля охвата детей, проживающих в муниципальном районе, от 7 до 17 лет, организованными формами летнего отдыха,** составляет 77,4%. Планируемое значение на 2015 год – 77%.

За 2015 год различными видами отдыха и оздоровления охвачено 4490 детей из муниципального района. Всего в 2015 году на территории Новгородского муниципального района проживает 5804 человека в возрасте от 7 до 17 лет.

В загородных лагерях отдохнул 735 детей. 1150 человек охвачены отдыхом в лагерях дневного пребывания, организованных на базе общеобразовательных организаций района и городского округа. В лагерях труда и отдыха – 60 детей. 30 человек отдыхали в лагере при организации социального обслуживания населения. В санаториях за год оздоровилось 718 человек. 1068 детей вместе с родителями посетили организации отдыха и оздоровления за пределами области и Российской Федерации. Малозатратными формами отдыха (походами, экскурсиями) охвачено 729 школьников.

**4.1.2. Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в летнее каникулярное время,** составляет 256 чел. Планируемое значение на 2015 год – 200 чел.

На базе 14 общеобразовательных организаций района в летний период 2016 года была организована работа трудовых бригад. Трудоустроено 256 подростков. Плановый показатель выполнен.

**5. Создание условий для стабилизации и улучшения наркоситуации в районе**

**5.1.1. Количество проведенных воспитательных, информационно-просветительских мероприятий, направленных на приобщение к здоровому образу жизни и профилактику негативных явлений в молодежной среде,** факт 2146 ед.; план - 2070 ед. Анализ показывает, что ежемесячно в каждой общеобразовательной организации проводится более 10 мероприятий, направленных на приобщение к ЗОЖ и профилактику негативных явлений в молодежной среде.

**5.1.2. Доля молодежи, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни, от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет,** составляет 8,3%. Планируемое значение на 2015 год – 8,2%. В 2015 году к проведению мероприятий было привлечено 924 волонтера.

**5.1.3. Доля обучающихся – участников районных профилактических мероприятий от общей численности обучающихся,** составляет 100%. Планируемое значение на 2015 год – 100%.

**6.Комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**

**6.1.1.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет.** Планируемое значение на 2015 год – 3,9%. В вязи с тем, что показатель рассчитывается от общей численности детей в возрасте до 17 лет по Новгородской области, не представляется возможным в отчетный период отразить районное значение.

**6.1.2.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,** составляет 85,2%. Планируемое значение на 2015 год – 87,0%.

**6.1.3.Количество специалистов, принявших участие в областных конференциях, семинарах по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,** составляет 4 чел. Планируемое значение на 2015 год – 3 чел.

20.05.2015 в Департаменте образования, науки и молодежной политики проводилось информационно-методическое совещание для специалистов органов опеки и попечительства. 22.10.2015 на базе ГОБОУ (коррекционный) детский дом №3 проведено совещание для руководителей и специалистов организаций для детей-сирот и органов опеки и попечительства.

**6.1.4.Количество районных мероприятий для замещающих семей,**  составляет 1 ед. Планируемое значение на 2015 год – 1 ед.

13.11.2015 проведен Круглый стол на тему: «О защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях на территории Новгородского района» с привлечением Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области, представителей Пенсионного Фонда РФ в Новгородском районе и представителя отдела надзорной деятельности по Новгородскому и Батецкому району.

**6.1.5.Результативность использования субсидии, предоставляемой району в текущем финансовом году для обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременной выплатой на текущий ремонт находящихся в их собственности жилах помещений,** составляет 100%. Планируемое значение на 2015 год – 100%.

В соответствии с планом финансирования единовременная выплата на ремонт жилого помещения в размере 33300 руб. выплачена в полном объеме. 1 ребенок смог воспользоваться средствами на выполнение ремонтных работ.

1. **Создание условий для реализации муниципальной программы развития области образования и молодежной политики**

**7.1.1.Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании,** в 2015 году cоставляет 111,0 %. Планируемое значение на 2015 год – 100%. (среднемесячная заработная плата в общем образовании за 2015 год составила 24457,6 руб., среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2015 году составила 27151 руб.) Повышение обусловлено выполнением комплекса мероприятий по модернизации системы общего образования и дальнейшим увеличением доли платных образовательных услуг.

**7.1.2.Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области,** составляет 104,9 %. Планируемое значение на 2015 год – 100%. (среднемесячная заработная плата в экономике области за январь-декабрь 2015 года составила 26170 руб., среднемесячная заработная плата педагогических работников в 2015 году составила 27443,7 руб.)

**7.1.3.Отношение средней заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в области,** составляет 77,4 %. Планируемое значение на 2015 год – 85%. (среднемесячная заработная плата в экономике области за январь-декабрь 2015 года составила 26170 руб., среднемесячная заработная плата педагогических работников 2015 году составила 20243 руб.). Вместе с тем, целевое значение средней заработной платы педагогов муниципальной организации дополнительного образования, установленное областным департаментом образования (20239,6 руб.) выполнено на 100%.

**7.1.4.Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы составляет 98,0 %.** Невыполнение обусловлено отсутствием финансирования, связанным со сложной экономической обстановкой в регионе. Планируемое значение на 2015 год – 100%.

**Заместитель председателя комитета С.П.Иванова**

Иванова Светлана Петровна

76-35-59

**Приложение**

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ**

**запланированных целевых показателей по критериям оценки эффективности реализации долгосрочной муниципальной Программы «**Развитие образования и молодежной политики в Новгородском муниципальном районе на 2014-2020 годы**»**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | **2015 год** |
| Планна 2015г | **ФАКТ****2015 г.** |
| **Цель 1: Обеспечение на территории района доступного и качественного образования, соответствующего перспективным задачам развития экономики и потребностям населения района** |
| **Задача 1:** Развитие дошкольного и общего образования в Новгородском муниципальном районе |
| 1.1.1. | Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста, процент  | % | 100 | **100** |
| 1.1.2. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 1000 детей | мест | 887 | **834** |
| 1.1.3. | Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста | % | 100 | **100** |
| 1.1.4. | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста | % | 88 | **85** |
| 1.1.5. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) | % | 74,96 | **78,79** |
| 1.1.6. | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем | % | 98,97 | **100** |
| 1.1.7. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена\*\*; | балл | 1,52 | **1,44****(+)** |
| 1.1.8. | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано\*\* | % | 100 | **100** |
| 1.1.9. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 17 | **23,52** |
| 1.1.10. | Удовлетворенность населения района качеством общего образования | % | 53,2 | **91,1** |
|  | В том числе дошкольным образованием  | % | 61,7 | **96,2** |
| 1.1.11 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций  | % | 85,0 | **88,24** |
| 1.1.12. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  | % | 0 | **0** |
| 1.1.13. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования  | % | 0 | **0** |
| 1.1.14 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2Мб/с  | % | 100 | **100** |
| 1.1.15. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 10 | **11,37** |
| **Задача 2:** Развитие дополнительного образования в Новгородском муниципальном районе: |
| 1.2.1. | Повышение удовлетворенности населения района качеством услуг дополнительного образования детей | % | 64,2 | **97** |
| 1.2.2. | Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций района | % | 38 | **57,6** |
| 1.2.3 | Доля руководителей муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей | % | 100 | **100** |
| 1.2.4. | Доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительно дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций дополнительного образования детей | % | 100 | **100** |
| 1.2.5. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 100 | **100** |
| 1.2.6. | Доля детей старшего школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей старшего школьного возраста | % | 100 | **100** |
| 1.2.7. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 95,5 | **98,7** |
| 1.2.8. | Доля детей, охваченных новыми формами досуга, отдыха и оздоровления, социальными практиками, общественной деятельности детей, клубными формами, от общего количества детей школьного возраста | % | 65 | **88,2** |
| 1.2.9. | Количество творческих, научных, технических, спортивных и других объединений дополнительного образования детей, расположенных на территории района | Ед. | 202 | **332** |
| 1.2.10. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных современными программами каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 36,5 | **39,5** |
| 1.2.11. | Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе | % | 68,3 | **70** |
| 1.2.12. | Уровень физической подготовленности детей  | % | 31,60 | **162,2** |
| 1.2.13 | Количество предметных олимпиад в рамках всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в которых принимают участие обучающиеся области: |
|  | муниципальный этап | Ед. | 19 | **19** |
|  | областной этап | Ед. | 19 | **15** |
| 1.2.14. | Количество обучающихся образовательных организаций района, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам: |
|  | муниципальный этап | Чел. | 375 | **371** |
|  | областной этап | Чел. | 41 | **25** |
| 1.2.15. | Количество призовых мест, занятых учащимися образовательных организаций района в областных мероприятиях | мест | 14 | **21** |
| 1.2.16. | Доля учащихся, принимающих участие в районных творческих мероприятиях, от общего количества учащихся\*\* | % | 15 | **49,9** |
| **Цель 2: Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи Новгородского муниципального района** |
| **Задача 1:** Вовлечение молодежи Новгородского района в социальную практику |
| 2.1.1. | Количество реализуемых проектов молодежным Советом при Администрации района | Ед. | 3 | **3** |
| 2.1.2. | Количество представленных проектов на областной конкурс по грантовой поддержке молодежных проектов | Ед. | 4 | **4** |
| 2.1.3. | Количество изданных и распространенных информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | Ед. | 3 | **3** |
| 2.1.4. | Количество клубов молодых семей, действующих на территории района | Ед. | 29 | **32** |
| 2.1.5. | Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, от общего числа молодежи | % | 0,9 | **1,8** |
| 2.1.6. | Доля молодежи, охваченной профильными лагерями (сменами) | % | 1 | **6,3** |
| 2.1.7. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 10 | **14,4** |
| **Цель 3: Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Новгородского района** |
| **Задача 1:** Патриотическое воспитание населения Новгородского района |
| 3.1.1. | Количество информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию населения района  | Ед. | 6 | **11** |
| 3.1.2. | Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения района | % | 51 | **82** |
| 3.1.3. | Количество действующих патриотических клубов, центров, объединений | Ед. | 33 | **46** |
| 3.1.4. | Доля молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего числа молодежи района | % | 13,1 | **19,2** |
| 3.1.5. | Количество встреч членов поисковыхотрядов с молодежью и обучающимися образовательных организаций  | Ед. | 2 | **14** |
| **Цель 4: Создание необходимых условий для оздоровления, летней занятости детей и подростков в каникулярное время на территории Новгородского муниципального района** |
| **Задача 1:** Совершенствование системы летнего оздоровления и занятости детей и подростков |
| 4.1.1. | Доля охвата детей, проживающих в Новгородском муниципальном районе от 7 до 17 лет, организованными формами летнего отдыха  | % | 77 | **77,4** |
| 4.1.2. | Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в летнее каникулярное время | Чел. | 200 | **256** |
| **Цель 5: Создание условий для стабилизации и улучшения наркоситуации в районе** |
| **Задача 1:** Снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением наркотиками и другими психоактивными веществами в районе с приоритетом мероприятий первичной профилактики; |
| 5.1.1. | Количество проведенных воспитательных, информационно-просветительских мероприятий, направленных на приобщение к здоровому образу жизни и профилактику негативных явлений в молодежной среде  | Ед. | 2070 | **2146** |
| 5.1.2. | Доля молодежи, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни (% от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет)\*\* | % | 8,2 | **8,3** |
| 5.1.3. | Доля обучающихся - участников районных профилактических мероприятий (% от общей численности обучающихся)\*\* | % | 100 | **100** |
| **Цель 6: Комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей** |
| **Задача 1:** Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 6.1.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей в возрасте до 17 лет | % | 3,9 | **Х** |
| 6.1.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 87 | **85,2** |
| 6.1.3. | Количество специалистов, принявших участие в областных конференциях, семинарах по вопросам защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Чел. | 3 | **4** |
| 6.1.4. | Количество районных мероприятий для замещающих семей | Ед. | 1 | **1** |
| 6.1.5. | Результативность использования субсидии, предоставляемой району в текущем финансовом году для обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, единовременной выплатой на текущий ремонт находящихся в их собственности жилых помещений | % | 100 | **100** |
| **Цель 7: Создание условий для реализации муниципальной программы развития области образования и молодежной политики Новгородского района** |
| **Задача 1:** Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования и молодежной политики |
| 7.1.1. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании | % | 100 | **111,0****(+)** |
| 7.1.2. | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в области  | % | 100 | **104,9****(+)** |
| 7.1.3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в области  | % | 85 | **77,4****(100%)** |
| 7.1.4. | Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы  | % | 100 | **98,0****(-)** |